|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ключевые мероприятия национального проекта «Образование»**  **на территории МО ГО «Сыктывкар»** | | | |
|  | **2019** | | **2020** |
| **Современная школа** | Создано 120 новых ученических мест, из них: в МАОУ «СОШ № 4» - 100 мест (4 класса), в том числе 78 мест (3 класса) в здании по адресу: ул. К. Маркса, д.223а, 22 места (1 класс) в здании по адресу: ул. Орджоникидзе, д.44; в МОУ «СОШ № 3» по адресу: ул. Тентюковская, д.353 - 20 мест (1 класс). | | В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию объект «Школа на 1200 мест по ул. Петрозаводской».  Строительство школы на 600 мест по ул. Новозатонская пгт Краснозатонский (готовность объекта на 30.01.2020 -58%; стоимость объекта-498 336,73 тыс. рублей, из них привлечено из вышестоящих уровней бюджета 470 331,90 тыс. рублей. Срок завершения строительства - 30.07.2020 года). |
| **Обновление содержания образования по предметам «Технология», «Информатика», «ОБЖ»** | | |
| Подготовка к открытию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста» на базе муниципальных  общеобразовательных организаций  (2019г.-расходы 5800, 0 тыс.руб. за счёт средств бюджета, в т.ч. бюджет МО ГО «Сыктывкар»-900,0 тыс.руб, средства субвенции-4900,0 тыс.руб.) | Открытие 7 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста» на базе муниципальных  общеобразовательных организаций  (2020г.-расходы 7600, 0 тыс.руб. за счёт средств бюджета, в т.ч. бюджет МО ГО «Сыктывкар»-1200,0 тыс.руб, средства субвенции-6 400,0 тыс.руб.) | |
| Обеспечена возможность для учащихся МОО изучать предметную область «Технология» на базе республиканского детского технопарка «Кванториум» (2 муниципальных  общеобразовательных организации, 190 человек) | Продолжить изучение предметной области «Технология» на базе республиканского детского технопарка «Кванториум» и  «It-cube»(не менее 3 муниципальных  общеобразовательных организаций) | |
| Организована совместная деятельность с ФГБОУ ВО «СГУ» по реализации дополнительных общеобразовательных программ по предмету «Технология» на базе ДНК им.В.А.Витязевой (7 муниципальных  общеобразовательных организаций) | Продолжить совместную деятельность с ФГБОУ ВО «СГУ» по реализации дополнительных общеобразовательных программ по предмету «Технология» на базе ДНК им.В.А.Витязевой (7 муниципальных  общеобразовательных организаций | |
| **Успех каждого ребёнка** | Участие 37 муниципальных  общеобразовательных организаций в открытых уроках «Проектория», направленных на раннюю профориентацию (охват 200 учащихся) | Участие 37 муниципальных  общеобразовательных организаций в открытых уроках «Проектория», направленных на раннюю профориентацию (планируемый охват более 500 учащихся ) | |
| Участие 37 муниципальных общеобразовательных организаций  в проекте ранней профессиональной ориентации школьников 6–11 классов «Билет в будущее» (охват более 700 чел.) | Участие муниципальных общеобразовательных организаций  в проекте ранней профессиональной ориентации школьников 6–11 классов «Билет в будущее» (планируемый охват более 1000 учащихся ) | |
| Проведение профильных смен в ДОЛ с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи (одна смена в каждом ДОЛ на базе 37 муниципальных общеобразовательных организаций) | Реализация проекта «Мои таланты - моё успешное будущее- муниципальный формат Ворлдскилз, Юниорскилз, Абилимпикс. | |
| Проведение профильных смен в ДОЛ с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи (по 3 профильных смены на базе 37муниципальных общеобразовательных организаций) | |
| Реализация проекта «Школа наставников» | |
| **Цифровая образовательная среда** | Централизованное оснащение образовательных организаций: МОУ СОШ № 26,30,35 оборудованием Министерством образования, науки и молодёжной политики Республики Коми, включающим МФУ, ноутбук для управленческого персонала (6 шт.), ноутбук учителя (2 шт), интерактивный комплекс (2 шт.), мобильное крепление для интерактивного комплекса, вычислительный блок интерактивного комплекса (2 шт), ноутбук мобильного класса (30 шт.).  Стоимость одного комплекта оборудования составляет 2 114,  9 тыс.руб, общая стоимость на 3 школы-6344,7 тыс.руб. | Обеспечение 100% муниципальных образовательных организаций, МО ГО «Сыктывкар» Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c.  Муниципальные образовательные организации получили современное цифровое оборудование:  В 2019 г в 3 МОО: МАОУ «СОШ № 26», МОУ «СОШ № 30», МАОУ «СОШ № 35»;  В 2020 г. в 24 МОО: МАОУ «СОШ №7», МАОУ «СОШ №38», МАОУ «СОШ №12», МАОУ «СОШ №1», МАОУ «СОШ №24», МАОУ «СОШ №36», МОУ «СОШ №9», МОУ «СОШ №3», МАОУ «СОШ №25», МАОУ «СОШ №33», МАОУ «Русская гимназия», МАОУ «СОШ №18», МОУ «СОШ №27», МАОУ «СОШ №43», МАОУ «СОШ №16», МОУ КНГ, МАОУ «СОШ №28», МАОУ «СОШ №22», МАОУ «СОШ №31», МАОУ «СОШ №4», МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина», МАОУ «Гимназия №1», МАОУ «СОШ №21», МАОУ «Технологический лицей».  Такое оборудование позволит учащимся во время уроков получить доступ к платформам цифрового образовательного контента, а также к цифровым тренажерам и тестам. В свою очередь, учителя получат возможность реализации сценариев «цифрового» урока с использованием ноутбуков и интерактивных панелей. | |
| **Социальная**  **активность** | Проведен муниципальный конкурс грантов на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (2 победителя по 50,0 тыс.руб.) | Проведение муниципального конкурса грантов на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества(2 победителя по 50,0 тыс.руб.). | |
| Создан муниципальный центр развития добровольчества и волонтёрства на базе МАУ «Молодёжный центр» | Обеспечена работа муниципального центра развития добровольчества и волонтёрства на базе МАУ «Молодёжный центр» | |
| На базе общеобразовательных организаций созданы волонтерские отряды (объединения) (37 отрядов, охват 600 чел.). | На базе общеобразовательных организаций функционируют волонтерские отряды (объединения) (37 отрядов, охват 1000 чел.). | |
| Проведён муниципальный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России», участников-20 чел. | Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России» (планируется более 30 участников). | |
| **Поддержка семей, имеющих детей** | Создание на базе МУДО «ЦППМиСП» Автономной некоммерческой организации «Институт семейного воспитания» по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям детей). | Предоставление родителям (законным представителям) детей услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | |
| **Грантовая поддержка за счёт средств федерального бюджета** | | | |
|  | 2019 | 2020 | |
| **Поддержка семей, имеющих детей** |  | Реализация проекта МУДО «ЦППМиСП» за счёт средств гранта из федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». | |
| **Цифровая образовательная среда** | МАОУ «Лицей народной дипломатии» получил грант  в размере 5 миллионов  900  тысяч рублей на создание виртуальных лабораторий для изучения предметов «Математика», «Информатика», «Технология»;  МАОУ «Лицей № 1» получил грант в размере 4 миллиона  900  тысяч рублей на развитие инженерного мышления и цифровых навыков на основе математического и компьютерного моделирования | МАОУ «Технологический лицей» получил грант на реализацию проекта «Школа инженеров будущего» - система формирования цифровых компетенций и инженерного мышления» в рамках федерального конкурса «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» (сумма грант – 5, 9 млн. руб). | |
| **Успех каждого ребёнка** |  | Создано 60 новых мест дополнительного образования детей на базе МАУДО «ДТДиУМ». | |
| **Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования»  государственной программы Российской Федерации  «Развитие образования»** |  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» стала победителем в рамках лота «Интеграция общего и дополнительного образования как средство формирования и развития компетенций для предпринимательской деятельности обучающихся». Школа   реализует проект по развитию предпринимательских навыков учащихся и разработки бизнес-проектов (сумма гранта-1 млн.руб.).  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» стала победителем в рамках лота «Эффективные модели методической службы образовательных организаций как сетевых ресурсных центров повышения качества общего образования» (сумма гранта-1 млн. руб.). Школа обобщит лучший опыт наставничества. МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара в рамках лота «Эффективные модели методической службы образовательных организаций как сетевых ресурсных центров повышения качества общего образования» выиграла грант 1 млн.руб.  Гимназия реализует план мероприятий, нацеленный на повышение качества  образовательных результатов учащихся на основе реализации индивидуальных образовательных маршрутов. | |