**Пояснительная записка**

к Отчету о выполнении Плана реализации муниципальной программы

МО ГО «Сыктывкар» **«Развитие образования» на 2015 год**

по итогам мониторинга за 9 месяцев 2015 года

План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (далее – программа) утвержден распоряжением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2014 № 446-р.

**1. Уровень достигнутых запланированных результатов.**

**Оценка перспектив выполнения плана реализации программы**

**(анализ исполнения контрольных событий)**

По результатам квартального мониторинга по состоянию на 01.10.2015 можно сделать выводы об исполнении в установленные сроки и в полном объеме большинства запланированных мероприятий, о чем свидетельствуют результаты контрольных событий в рамках подпрограмм муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | Кол-во контрольных событий | Не наступил срок на 01.10.2015 | Наступил срок на 01.10.2015, из них: | |
| Исполнено | Не исполнено |
| Подпрограмма 1  «Развитие дошкольного образования» | 26 | 16 | 8 | 2 |
| Подпрограмма 2  «Развитие общего образования» | 32 | 12 | 20 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара» | 21 | 7 | 14 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар» | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Всего | 86 (100 %) | 35 (41 %) | 49 (57 %) | 2 (2 %) |

Из 86 контрольных событий, предусмотренных планом реализации муниципальной программы, на отчетную дату срок наступил у 51, что составляет 59 %.

По 35 контрольным событиям срок исполнения еще не наступил.

Не выполнено в срок 2 контрольных события (№ 8,9).

Причины невыполнения в установленные сроки данных контрольных событий приводятся в разделе 2. «Анализ факторов, повлиявших на исполнение/неисполнение контрольных событий».

***Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»***

На 01.10.2015 наступил срок исполнения 10 контрольных событий. Из них за 9 месяцев 2015 г. согласно запланированным срокам было выполнено 8 контрольных событий (№№ 1, 2, 5, 6, 7,13,14,22). 2 контрольных события (№ 8,9) не исполнено в срок.

***Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»***

За 9 месяцев 2015 г. согласно запланированным срокам выполнено 20 контрольных событий (№№ 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 49,50,53,54,58).

***Подпрограмма*** ***3*** ***«Дети и молодежь города Сыктывкара»***

За 9 месяцев 2015 года согласно запланированным срокам было выполнено 14 контрольных событий (№№ 61, 62, 68, 69, 70,71,73, 74,76, 77, 78, 79, 80,81).

***Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в***

***МО ГО «Сыктывкар»***

На 01.10.2015 наступил срок исполнения 7 контрольных событий (№82,83,84,85,86,87,88) . Все из них выполнены.

**2. Анализ факторов, повлиявших на исполнение/неисполнение**

**контрольных событий**

В целом исполнение плана реализации программы по состоянию на 01.10.2015 г. соответствует запланированному уровню и будет способствовать достижению целевых показателей муниципальной программы по итогам 2015 года.

Тем не менее, по итогам 9 месяцев 2015 года отдельные контрольные события не исполнены в заявленные сроки по следующим причинам.

***В рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»:***

Контрольное событие 8 «Ввод в эксплуатацию детского сада на 120 мест в м. Лесозавод с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, 17» со сроком выполнения 30.09.2015 года не выполнено в связи с отставанием от графика работ.

Контрольное событие 9 «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция здания по ул. Коммунистической, 51 для размещения детского сада» со сроком выполнения – 1- 4 квартал 2015 г. не выполнено в связи с отсутствием правоустанавливающих документов.