**Пояснительная записка**

к Отчету о выполнении Плана реализации муниципальной программы

МО ГО «Сыктывкар» **«Развитие образования» на 2015 год**

по итогам мониторинга за 1 квартал 2015 года

План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (далее – программа) утвержден распоряжением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2014 № 446-р.

**1. Уровень достигнутых запланированных результатов.**

**Оценка перспектив выполнения плана реализации программы**

**(анализ исполнения контрольных событий)**

По результатам квартального мониторинга по состоянию на 01.04.2015 можно сделать выводы об исполнении в установленные сроки и в полном объеме большинства запланированных мероприятий, о чем свидетельствуют результаты контрольных событий в рамках подпрограмм муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | Кол-во контрольных событий | Не наступил срок на 01.04.2015 | Наступил срок на 01.04.2015, из них: | |
| Исполнено | Не исполнено |
| Подпрограмма 1  Развитие дошкольного образования | 26 | 20 | 5 | 1 |
| Подпрограмма 2  «Развитие общего образования» | 32 | 27 | 5 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара» | 20 | 16 | 4 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар» | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Всего | 85  (100 %) | 67  (79 %) | 16  (19 %) | 2  (2 %) |

Из 85 контрольных событий, предусмотренных планом реализации муниципальной программы, на отчетную дату срок наступил у 18, что составляет 21 %.

По 67 контрольным событиям срок исполнения еще не наступил.

Не выполнены в срок 2 контрольные события (№№ 9,83).

Причины невыполнения в установленные сроки данных контрольных событий приводятся в разделе 2. «Анализ факторов, повлиявших на исполнение/неисполнение контрольных событий».

***Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»***

На 01.04.2015 наступил срок исполнения 6 контрольных событий. Из них за 1-й квартал 2015 г. согласно запланированным срокам было выполнено 5 контрольных событий (№№ 1, 2, 5, 6, 7). 1 контрольное событие (№ 9) не исполнено в срок.

***Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»***

За 1 квартал 2015 г. согласно запланированным срокам выполнено 5 контрольных событий (№№ 29,30,31,33,48).

***Подпрограмма*** ***3*** ***«Дети и молодежь города Сыктывкара»***

За 3 месяца 2015 года согласно запланированным срокам было выполнено 4 контрольных событий (№№ 61,62,73,76).

***Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в***

***МО ГО «Сыктывкар»***

На 01.04.2015 наступил срок исполнения 3-х контрольных событий. Из них за 1-й квартал 2015 г. согласно запланированным срокам было выполнено 2 контрольных события (№№ 82,84). 1 контрольное событие (№ 83) не исполнено в срок.

**2. Анализ факторов, повлиявших на исполнение/неисполнение**

**контрольных событий**

В целом исполнение плана реализации программы по состоянию на 01.04.2015 г. соответствует запланированному уровню и будет способствовать достижению целевых показателей муниципальной программы по итогам 2015 года.

Тем не менее, по итогам 1 квартала 2015 года отдельные контрольные события не исполнены в заявленные сроки по следующим причинам.

***В рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»:***

Контрольное событие 9 «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция здания по ул. Коммунистической, 51 для размещения детского сада», ответственным исполнителем которого является Управление капитального строительства администрации МО ГО «Сыктывкар» не выполнено в связи с отсутствием документов по передаче здания.

***В рамках подпрограммы 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар»:***

Контрольное событие 83 «Подготовка информации о выделении квоты Министерством образования Республики Коми в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря» не выполнено в связи с тем, что в 1 квартале 2015 г. путевки Министерством образования Республики Коми Сыктывкару не выделялись.