**Пояснительная записка**

к Отчету о выполнении Плана реализации муниципальной программы

МО ГО «Сыктывкар» **«Развитие образования» на 2015 год**

по итогам мониторинга за 1 полугодие 2015 года

План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (далее – программа) утвержден распоряжением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2014 № 446-р.

**1. Уровень достигнутых запланированных результатов.**

**Оценка перспектив выполнения плана реализации программы**

**(анализ исполнения контрольных событий)**

По результатам квартального мониторинга по состоянию на 01.07.2015 можно сделать выводы об исполнении в установленные сроки и в полном объеме большинства запланированных мероприятий, о чем свидетельствуют результаты контрольных событий в рамках подпрограмм муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | Кол-во контрольных событий | Не наступил срок на 01.07.2015 | Наступил срок на 01.07.2015, из них: | |
| Исполнено | Не исполнено |
| Подпрограмма 1  «Развитие дошкольного образования» | 26 | 20 | 5 | 1 |
| Подпрограмма 2  «Развитие общего образования» | 32 | 26 | 6 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара» | 21 | 9 | 12 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар» | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Всего | 86 (100 %) | 55 (64 %) | 30 (35 %) | 1 (1 %) |

Из 86 контрольных событий, предусмотренных планом реализации муниципальной программы, на отчетную дату срок наступил у 31, что составляет 36 %.

По 55 контрольным событиям срок исполнения еще не наступил.

Не выполнено в срок 1 контрольное событие (№ 9).

Причины невыполнения в установленные сроки данного контрольного события приводятся в разделе 2. «Анализ факторов, повлиявших на исполнение/неисполнение контрольных событий».

***Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»***

На 01.07.2015 наступил срок исполнения 6 контрольных событий. Из них за 1 полугодие 2015 г. согласно запланированным срокам было выполнено 5 контрольных событий (№№ 1, 2, 5, 6, 7). 1 контрольное событие (№ 9) не исполнено в срок.

***Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»***

За 1 полугодие 2015 г. согласно запланированным срокам выполнено 6 контрольных событий (№№ 29,30,31,33,48,54).

***Подпрограмма*** ***3*** ***«Дети и молодежь города Сыктывкара»***

За 6 месяцев 2015 года согласно запланированным срокам было выполнено 12 контрольных событий (№№ 61, 62, 68, 69, 73, 74,75, 76, 78, 79, 80,81).

***Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в***

***МО ГО «Сыктывкар»***

На 01.07.2015 наступил срок исполнения 7 контрольных событий. Все из них выполнены.

**2. Анализ факторов, повлиявших на исполнение/неисполнение**

**контрольных событий**

В целом исполнение плана реализации программы по состоянию на 01.07.2015 г. соответствует запланированному уровню и будет способствовать достижению целевых показателей муниципальной программы по итогам 2015 года.

Тем не менее, по итогам 2 квартала 2015 года отдельные контрольные события не исполнены в заявленные сроки по следующим причинам.

***В рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»:***

Контрольное событие 9 «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция здания по ул. Коммунистической, 51 для размещения детского сада», ответственным исполнителем которого является Управление капитального строительства администрации МО ГО «Сыктывкар», не выполнено в связи с отсутствием правоустанавливающих документов.