## Лист1
Муниципальная программа МО ГО "Сыктывкар" "Развитие образования"
Отчетный период 9 месяцев 2019 г.
Ответственный исполнитель: Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар"
№ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию программы, тыс. руб.
|  |  |  | План | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
1 | Основное мероприятие 1.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | х | х | х | х | х | х
1.1 | Мероприятие 1.1.1.1. Обеспечение выполнения муниципальными дошкольными образовательными организациями муниципальных заданий по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | выполнено в срок | Заместители начальника УДО Боровкова Н.В., Мишарина Г.И. | 2019-12-31 | х | Итого | 265323.3 | 210322.96
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 5807.8 | 3429.23
[6 empty] | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 259515.5 | 206893.73
1.1.1. | Контрольное событие 1. Оказание услуг населению в соответствии с доведенным муниципальным заданием муниципальным дошкольным образовательным организациям (Отчет о выполнении муниципального задания) | выполнено в срок | Консультант УДО Куликова С.С. | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным | 20.01.2019, 20.04.2019, 20.07.2019. За первое полугодие 2019 года перевыполнено муниципальное задание - в 31% ДОО, выполнено в полном объеме - в 64,8% ДОО, в целом выполнено - в 4,2% ДОО, не выполнивших муниципальное задание нет. Выполнение муниципального задания составило 100%.
2019-04-20
2 | Основное мероприятие 1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ | х | х | х | х | х | х | х
2.1 | Мероприятие 1.1.2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | Заместители начальника УДО Боровкова Н.В., Мишарина Г.И. | 2019-12-31 | х | Республиканский бюджет Республики Коми | 1942766.74 | 1461915.57
2.1.1. | Контрольное событие 2. Соответствие средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций установленному целевому показателю заработной платы в дошкольных образовательных организациях в Республике Коми (Информация о соответствии средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций установленному целевому показателю заработной платы в дошкольных образовательных организациях в Республике Коми) | выполнено в срок | Консультант УДО Славгородская Е.М. | ежеквартально до 15 числа месяца следующего за отчетным | 15.01.2019, 15.04.2019, 15.07.2019. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций за первое полугодие 2019 года составила 36 784 рубля.
2.1.2. | Контрольное событие 3. Повышение квалификации педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (Информация о количестве педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций) | срок не наступил | Начальник отдела УДО Коданева Е.Н. | 2019-12-31 | срок не наступил
3 | Основное мероприятие 1.1.3. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | х | х | х | х | х | х | х
|  | х | х | х | х | х | х | х
3.1 | Мероприятие 1.1.3.1. Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях. |  | Начальник отдела УДО Гуторова О.В. | 2019-12-31 | х | Республиканский бюджет Республики Коми | 38395.5 | 16239.6
3.1.1. | Контрольное событие 4. Сбор, анализ информации для формирования приказа Управления дошкольного образования "О назначении размера компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях" (Информация о назначении размера компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях" | срок не наступил | Начальник отдела УДО Гуторова О.В. | 2019-12-31 | срок не наступил
4 | Основное мероприятие 1.1.4. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальных образований | х | х | х | х | х | х | х
|  | х | х | х | х | х | х | х
5 | Основное мероприятие 1.1.5. Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования | х | х | х | х | х | х | х
|  | х | х | х | х | х | х | х
5.1. | Мероприятие 1.1.5.1. Разработка проектно – сметной документации на строительство детского сада в 3а мкр. Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» |  | Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования Осипов В.В. Начальник управления капитального строительства Садовский А.В. | 2019-12-31 |  | Итого | 81690.8 | 2712.3
[6 empty] | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 3650 | 2712.3
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 3902.1 | 0
[6 empty] | Федеральный бюджет | 74138.7 | 0
5.1.1. | Контрольное событие 5. Привязка проекта повторного применения по объекту «Строительство детского сада в 3а мкр. Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» | срок не наступил | Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования Осипов В.В. Начальник управления капитального строительства Садовский А.В. | 2019-12-31 | срок не наступил
5.2 | Мероприятие 1.1.5.2. Разработка проектно – сметной документации на строительство детского сада в мкр.Кочпон-Чит |  | Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования Осипов В.В. Начальник управления капитального строительства Садовский А.В. | 2019-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 3563.4 | 282.98
5.2.1. | Контрольное событие 6. Привязка проекта повторного применения по объекту «Строительство детского сада в мкр.Кочпон-Чит» | срок не наступил | Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования Осипов В.В. Начальник управления капитального строительства Садовский А.В. | 2019-12-31 | срок не наступил
5.3. | Мероприятие 1.1.5.3. Приобретение помещения в жилом доме для создания мест по размещению детей раннего возраста, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 475 |  | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 2019-12-31 | не актуально | Итого | 24727.3 | 0
[6 empty] | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 247.3 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 24480 | 0
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
5.4. | Мероприятие 1.1.5.4. Осуществление инженерных изысканий для строительства детского сада на 140 мест по ул. Тентюковская, 505/2 |  | Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования Осипов В.В. Начальник управления капитального строительства Садовский А.В. | 2019-12-31 | не актуально | Итого | 1030 | 0
[6 empty] | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 1030 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
6. | Основное мероприятие 1.1.6. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп наеления | х | х | х | х | х | х | х
|  | х | х | х | х | х | х | х
6.1 | Мероприятие 1.1.6.1. Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания муниципальных дошкольных образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья |  | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 2019-12-31 |  | Итого | 1214.1 | 34.13
[6 empty] | Федеральный бюджет | 637.4 | 17.9182
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 273.2 | 7.68
[6 empty] | Бюджет МО ГО «Сыктывкар» | 303.5 | 8.5318
6.1.1. | Контрольное событие 7. Проведение работ по обеспечению доступа в здания муниципальных дошкольных образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья Проведение работ по обеспечению доступа в здания муниципальных дошкольных образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья (Акт выполненных работ по обеспечению доступа в здания муниципальных дошкольных образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья) | срок не наступил | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 2019-12-31 | срок не наступил
7 | Основное мероприятие 1.1.7. Проведение противопожарных мероприятий | х | х | х | х | х | х | х
|  | х | х | х | х | х | х | х
7.1. | Мероприятие 1.1.7.1. Выполнение противопожарных требований, устранение нарушений, выявленных органами пожарного надзора |  | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 2019-12-31 |  | Бюджет МО ГО «Сыктывкар» | 3167.7 | 3169.7
43830
7.1.1. | Контрольное событие 8. Проведение работ по устройству вторых эвакуационных выходов в 3 муниципальных дошкольных образовательных организациях (Акт выполненных работ по устройству вторых эвакуационных выходов) | срок не наступил | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 2019-12-31 | срок не наступил
7.1. | Контрольное событие 9. Проведение работ по ремонту путей эвакуации в помещениях здания 1 муниципальной дошкольной образовательной организации (Акт выполненных работ по ремонту коридоров с заменой горючей отделки) | срок не наступил | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 2019-12-31 | срок не наступил
8 | Основное мероприятие 1.1.8. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | х | х | х | х | х | х | х
|  | х | х | х | х | х | х | х
9 | Основное мероприятие 1.1.9. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | х | х | х | х | х | х | х
|  | х | х | х | х | х | х | х
9.1 | Мероприятие 1.1.9.1. Проведение текущего ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в том числе связанных с устранением предписаний органов надзора |  | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 2019-12-31 |  | Итого | 79448.9 | 43011.8
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 36223.2 | 6952.5
[6 empty] | Бюджет МО ГО «Сыктывкар» | 43225.7 | 36059.3
9.1.1. | Контрольное событие 10. Проведение работ по ремонту кровли в 4 муниципальных дошкольных образовательных организациях (Акт выполненных работ по ремонту кровли) | срок не наступил | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 2019-12-31 | срок не наступил
срок не наступил
9.1.2. | Контрольное событие 11. Проведение работ по ремонту ограждения в 3 муниципальных дошкольных образовательных организациях (Акт выполненных работ по ремонту ограждения) | срок не наступил | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 2019-12-31 | срок не наступил
срок не наступил
9.1.3. | Контрольное событие 12. Проведение работ по ремонту крылец в 1 муниципальной дошкольной образовательной организации (Акт выполненных работ по ремонту крыльца) | срок не наступил | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 2019-12-31 | срок не наступил
срок не наступил
9.1.4. | Контрольное событие 13. Проведение работ по ремонту пищеблока в 1 муниципальной дошкольной образовательной организации (Акт выполненных работ по ремонту пищеблока) | срок не наступил | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 2019-12-31 | срок не наступил
|  |  |  | 43830 | срок не наступил
9.1.5. | Контрольное событие 14. Проведение работ по ремонту пола в группе в 1 муниципальной дошкольной образовательной организации (Акт выполненных работ по ремонту пола) | срок не наступил | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 2019-12-31 | срок не наступил
срок не наступил
9.1.6. | Контрольное событие 15. Проведение работ по ремонту лестницы в 1 муниципальной дошкольной образовательной организации (Акт выполненных работ по ремонту лестницы) | срок не наступил | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 2019-12-31 | срок не наступил
срок не наступил
9.1.7. | Контрольное событие 16. Проведение работ по ремонту системы горячего водоснабжения в 1 муниципальной дошкольной образовательной организации (Акт выполненных работ по ремонту системы горячего водоснабжения) | срок не наступил | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 2019-12-31 | срок не наступил
срок не наступил
9.1.8. | Контрольное событие 17. Проведение работ по ремонту асфальтового покрытия на территории в 2 муниципальных дошкольных образовательных организациях (Акт выполненных работ по ремонту асфальтового покрытия на территории ) | срок не наступил | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 2019-12-31 | срок не наступил
срок не наступил
10 | Основное мероприятие 1.1.10. Размещение муниципального заказа в негосударственном секторе | х | х | х | х | х | х | х
|  | х | х | х | х | х | х | х
11 | Основное мероприятие 1.1.11. Модернизация региональных систем дошкольного образования | х | х | х | х | х | х | х
|  | х | х | х | х | х | х | х
12 | Основное мероприятие 1.1.12. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |  | Заместитель начальника УДО Боровкова Н.В., начальник отдела Гуторова О.В. | 2019-12-31 |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 2165.7 | 1713.7
Республиканский бюджет Республики Коми
Республиканский бюджет Республики Коми
Республиканский бюджет Республики Коми
Республиканский бюджет Республики Коми
Республиканский бюджет Республики Коми
Республиканский бюджет Республики Коми
12.1. | Контрольное событие 18. Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за исключением работающих по совместительству (отчет) | выполнено в срок | Консультант УДО Славгородская Е.М. | ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | 10.01.2019, 10.04.2019, 10.07.2019.100% педагогических работников МОО, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользовались правом на получение ежемесячной денежной компенсации
13 | Основное мероприятие 1.2.1. Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | х | х | х | х | х | х | х
13.1 | Мероприятие 1.2.1.1. Обеспечение проведения аттестации педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | Начальник отдела УДО Коданева Е.Н. | 2019-12-31
13.1.1. | Контрольное событие 19. Проведение аттестации педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций на первую и высшую квалификационную категорию (Информация о присвоении квалификационной категории педагогическим работникам) | срок не наступил | Начальник отдела УДО Коданева Е.Н. | 2019-12-31 | срок не наступил
срок не наступил
срок не наступил
13.2 | Мероприятие 1.2.1.2. Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства |  | Начальники отделов Коданева Е.Н., Скорик Н.Н. | 2019-12-31
13.2.1. | Контрольное событие 20. Проведение конкурсов "Воспитатель года", "Лидер дошкольного образования". (Приказы Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" об организации и итогах конкурсов профессионального мастерства) | срок не наступил | Начальник отдела Коданева Е.Н. | 2019-12-31 | срок не наступил
срок не наступил
срок не наступил
13.3 | Мероприятие 1.2.1.3. Проведение конкурсного отбора на звание лауреата премии главы МО ГО "Сыктывкар" "За вклад в развитие образования города" |  | Начальники отделов Коданева Е.Н., Скорик Н.Н. | 2019-12-31
13.3.1. | Контрольное событие 21. Экспертная оценка показателей работы участников конкурсного отбора. (Приказ Управления дошкольного образования "О лауреатах премии главы МО ГО "Сыктывкар" "За вклад в развитие образования города") | срок не наступил | Начальник отдела Коданева Е.Н. | 2019-12-31 | срок не наступил
срок не наступил
срок не наступил
13.4. | Мероприятие 1.2.1.4. Реализация мероприятий по методическому сопровождению педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | Начальник отдела УДО Коданева Е.Н. | 2019-12-31
13.4.1. | Контрольное событие 22. Организация работы Ресурсных центров муниципальных дошкольных образовательных организаций (Приказ Управления дошкольного образования "Об итогах сетевого взаимодействия муниципальных дошкольных образовательных организаций") | срок не наступил | Начальник отдела Коданева Е.Н. | 2019-12-31 | срок не наступил
срок не наступил
14 | Основное мероприятие 1.2.2. Развитие этнокультурного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | х | х | х | х | х | х | х
14.1 | Мероприятие 1.2.2.1. Развитие деятельности дошкольных образовательных организаций по реализации этнокультурного направления основной общеобразовательной программы дошкольного образования |  | Заместитель начальника УДО Мишарина Г.И., начальник отдела УДО Коданева Е.Н. | 2019-12-31
14.1.1. | Контрольное событие 23. Реализация в муниципальных дошкольных образовательных организациях программ (технологий) этнокультурной направленности. (Информация о реализации программ (технологий) этнокультурной направленности). | срок не наступил | Начальник отдела Коданева Е.Н. | 2019-12-31 | срок не наступил
15 | Основное мероприятие 1.2.3. Развитие системы поддержки талантливых детей | х | х | х | х | х | х | х
15.1 | Мероприятие 1.2.3.1. Проведение общегородских конкурсов, фестивалей, соревнований, праздников по различным направлениям деятельности, в том числе совместно с социальными партнерами |  | Начальник отдела УДО Коданева Е.Н. | 2019-12-31
15.1.1. | Контрольное событие 24. Участие в общегородских конкурсах, фестивалях, соревнованиях, праздниках по различным направлениям деятельности. (Приказ Управления дошкольного утверждения "Об организации и итогах проведения общегородских мероприятий на 2017 год") | срок не наступил | Начальник отдела УДО Коданева Е.Н. | 2019-12-31 | срок не наступил
16 | Основное мероприятие 1.2.4. Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | х | х | х | х | х | х | х
16.1 | Мероприятие 1.2.4.1.Развитие деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  | Ведущий специалист УДО Мишарина А.Е. | 2019-12-31
16.1.1. | Контрольное событие 25. Реализация в муниципальных дошкольных образовательных организациях планов (программ) по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. (Информация о реализации планов (программ) по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций) | срок не наступил | Ведущий специалист УДО Мишарина А.Е. | 2019-12-31 | срок не наступил
16.2 | Мероприятие 1.2.4.2. Развитие деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций по профилактике детского дорожного травматизма |  | Заместитель начальника отдела УДО Выучейская А.Ф. | 2019-12-31
16.2.1 | Контрольное событие 26. Реализация в муниципальных дошкольных образовательных организациях планов (программ) по профилактике детского дорожного травматизма (Информация о реализации планов (программ) по профилактике детского дорожного травматизма в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций) | срок не наступил | Заместитель начальника отдела УДО Выучейская А.Ф. | 2019-12-31 | срок не наступил
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"
17 | Основное мероприятие 2.1.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | х | х | х | х | х | х
17.1 | Мероприятие 2.1.1.1.Обеспечение выполнения муниципальными общеобразовательными организациями муниципальных заданий по реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего образования |  | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Михайлова Л.В., Скокова М.Н., Золотарчук О.М. | 2019-12-31 |  | Итого | 234906.7 | 178936.9
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 4477 | 3432.3
[6 empty] | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 230429.7 | 175504.6
17.1.1. | Контрольное событие 27. Обеспечение функционирования 38 муниципальных общеобразовательных организаций (отчет о выполнении муниципальных заданий общеобразовательных организаций) | выполнено в срок | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Золотарчук О.М., Скокова М.М., начальник отдела Порошкина О.В. | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | 20.01.2019, 20.04.2019, 20.07.2019. В 2019 г. услуга по реализации основных общеобразовательных программ оказана 30951 учащимся (или 99,6 % плана) в 38 общеобразовательных организациях.
18 | Основное мероприятие 2.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ | х | х | х | х | х | х | х
18.1 | Мероприятие 2.1.2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., начальник отдела Порошкина О.В. | 2019-12-31 |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 1773090.8 | 1318836.3
18.1.1 | Контрольное событие 28. Приемка вневедомственной комиссией 38 общеобразовательных организаций к новому учебному году (Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях) | выполнено в срок | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., начальник отдела Порошкина О.В. | 3 квартал | 23.08.2019. Все 38 муниципальных общеобразовательных организаций приняты межведомственной комиссией к новому 2019-2020 учебному году
18.2 | Мероприятие 2.1.2.2. Обеспечение соответствия уровня заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций уровню средней заработной платы по Республике Коми в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |  | Зам. начальника УО Золотарчук О.М., начальник отдела Борисова С.В.
18.2.1 | Контрольное событие 29. Сохранение уровня заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций на уровне средней заработной платы по Республике Коми (Информация о соотношении средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по Республике Коми) | выполнено в срок | Зам. начальника УО Золотарчук О.М., начальник отдела Борисова С.В. | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | 20.04.2019, 20.07.2019. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций за 1 полугодие 2019 года составила 42017 руб.
18.3 | Мероприятие 2.1.2.3. Оснащение муниципальных образовательных организаций учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в рамках действующих образовательных стандартов |  | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., начальник отдела Порошкина О.В.
18.3.1. | Контрольное событие 30. Закупка учебников и учебных пособий | выполнено в срок | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., начальник отдела Порошкина О.В. | 3 квартал | Август 2019. Общее количество приобретенных учебников и учебных пособий на 2019-2020 учебный год - 78283 экз., в том числе муниципальными общеобразовательными организациями приобретено 59 066 экз., от Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми поступило 19217 экз. учебников. Муниципальные общеобразовательные организации МО ГО «Сыктывкар» в 2019-2020 учебном году обеспечены учебниками по всем предметам учебного плана.
18.4 | Мероприятие 2.1.2.4. Комплекс мероприятий по плановому введению федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения: учебников и учебных пособий, создание сетевых форм обмена передовым опытом на муниципальном уровне, повышение квалификации педагогов, организация методического сопровождения планового перехода и работы по федеральным государственным образовательным стандартам на муниципальном уровне |  | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., начальник отдела Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 2019-12-31
18.4.1. | Контрольное событие 31. Создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов в штатном режиме (Информация о соответствии условий организации образовательного процесса требованиям федеральных государственных образовательных стандартов на уровне начального общего и основного общего образования) | выполнено в срок | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., начальник отдела Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 3 квартал | 20.09.2019. В 36 МОО, осуществляющих деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего об-разования, созданы необходимые условия для реализации федеральных государственных образовательных стандартов на уровне начального общего, основного общего образования
18.5 | Мероприятие 2.1.2.5. Реализация проекта "Сетевая профильная школа" |  | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., начальник отдела Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н.
18.5.1 | Контрольное событие 32. Участие в проекте "Сетевая профильная школа" не менее 50% общеобразовательных организаций (Информация о реализации образовательных программ профильного обучения общеобразовательными организациями и охвате учащихся) | выполнено в срок | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., начальник отдела Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 3 квартал | 20.09.2019. В 2019-2020 учебном году профильным обучением на уровне среднего общего образования охвачено 2102 учащихся, что составляет 74% от общего количества учащихся 10-11 классов по 11 профилям обучения.
18.6 | Мероприятие 2.1.2.6. Реализация этнокультурного компонента образования: функционирование кабинетов коми языка с учетом современного учебного оборудования (компьютерного), внедрение инновационных технологий преподавания коми языка, предметов этнокультурного компонента и литературы Республики Коми. Разработка и реализация проектов в области этнокультурного образования |  | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., начальник отдела УО Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 2019-12-31
18.6.1. | Контрольное событие 33. Функционирование кабинетов коми языка с учетом современного учебного оборудования (компьютерного), внедрение инновационных технологий преподавания коми языка, предметов этнокультурного компонента и литературы Республики Коми (Отчеты общеобразовательных организаций об использовании кабинета коми языка и этнокультурного компонента в образовательном процессе) | срок не наступил | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., начальник отдела Порошкина О.В., директоначальник отдела Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 2019-12-31 | срок не наступил
18.7 | Мероприятие 2.1.2.7. Обеспечение повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогических работников не реже 1 раза в три года |  | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 2019-12-31
18.7.1. | Контрольное событие 34. Обеспечение 100% повышения квалификации педагогических работников, работающих по федеральным государственным образовательным стандартам | выполнено в срок | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 3 квартал | 16.09.2019. Обеспечено 100% повышение квалификации педагогических работников, работающих по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего и среднего общего образования. В МУДПО «ЦРО» обеспечено повышение квалификации 463 работника МОО
19 | Основное мероприятие 2.1.3. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | х | х | х | х | х | х | х
19.1 | Мероприятие 2.1.3.1. Проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных организациях |  | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., консультант Меньшикова Т.С. | 2019-12-31 |  | Итого: | 94625.4 | 94625.4
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 914.9 | 914.9
[6 empty] | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 93710.5 | 93710.5
19.1.1. | Контрольное событие 35. Проведение ремонтных работ (Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях) | выполнено в срок | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., консультант Меньшикова Т.С. | 3 квартал | 23.08.2019. Все 38 МОО приняты межведомственной комиссией к новому 2019-2020 учебному году и работе в зимних условиях. Проведены ремонтные работы: ремонт инженерных сетей, систем ХВС, ГВС, санузлов - 23 МОО, ремонт системы электроосвещения -23 МОО, ремонт и замена оконнных длоков - 15 МОО; ремонт системы вентиляции -2 МОО, ремонт теплового узла, системы отопления - 6 МОО, ремонт и укрепление стен зданий, запасных выходов, отмостки - 12 МОО.
19.2 | Мероприятие 2.1.3.2. Обустройство территорий муниципальных образовательных организаций, в том числе асфальтирование |  | Зам. начальника Котелина Н.Е., Золотарчук О.М. | 2019-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 1000 | 973.9
19.2.1. | Контрольное событие 36. Асфальтирование территорий образовательных организаций (информация о выполненных работах) | выполнено раньше срока | Зам. начальника Котелина Н.Е., Золотарчук О.М. | 4 квартал | Акт выполннных работ от 08.07.2019 по асфальтированию территории МОУ "СОШ № 15"
19.3 | Мероприятие 2.1.3.4. Приобретение оборудования для оснащения пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций |  | Зам. начальника Котелина Н.Е., Золотарчук О.М. | 2019-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 3000 | 2933.9
19.3.1. | Контрольное событие 37. Приобретение оборудования для оснащения пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций | срок не наступил | Зам. начальника Котелина Н.Е., Золотарчук О.М. | 4 квартал | срок не наступил
19.4 | Мероприятие 2.1.3.5. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций |  | Зам. начальника Котелина Н.Е., Золотарчук О.М. | 2019-12-31 |  | Итого: | 26763.5 | 1820.7
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 21394.8 | 1456.6
[6 empty] | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 5368.7 | 364.1
19.4.1. | Контрольное событие 38. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций (Информация о выполненных работах) | срок не наступил | Зам. начальника Котелина Н.Е., Золотарчук О.М. |  | срок не наступил
19.5 | Мероприятие 2.1.3.6. Создание новых ученических мест |  | Зам. начальника Котелина Н.Е. | 2019-12-31 |  | Итого: | 16767.1 | 11248.4
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 15500 | 11003.1
[6 empty] | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 1267.1 | 245.3
19.5.1. | Контрольное событие 39. Проведение ремонтных работ и оснащение новых помещений | выполнено раньше срока | Зам. начальника Котелина Н.Е. | 4 квартал | 30.08.2019. Проведен ремонт и закупка оборудования здания МАОУ "СОШ № 4" по адресу: ул. К.Маркса,223а, помещения по адресу: ул. Орджоникидзе,44. Создано 100 новых ученических мест
20 | Основное мероприятие 2.1.4. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | х | х | х | х | х | х | х
20.1. | Контрольное событие 40. Проведение работ по обустройству пандусов и входных групп в муниципальных общеобразовательных организациях (информация о выполненных работах) | срок не наступил | Зам. начальника Котелина Н.Е., Золотарчук О.М. | 2019-12-31 | срок не наступил
21 | Основное мероприятие 2.1.5. Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях | х | х | х | х | х | х | х
21.1 | Мероприятие 2.1.5.1. Обеспечение одноразового горячего питания на уровне начального общего образования обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в день посещения учебных занятий |  | Зам. начальника Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Золотарчук О.М. | 2019-12-31 |  | Итого: | 138277.8 | 89783.6
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 136929 | 88885.7
[6 empty] | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 1348.8 | 897.9
21.1.1. | Контрольное событие 41. Выполнение мероприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов (Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях) | срок не наступил | Зам. начальника Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Золотарчук О.М. | 4 квартал | срок не наступил
21.2 | Мероприятие 2.1.5.2. Обеспечение одноразового горячего питания на уровне основного общего и среднего общего образования обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях в день посещения учебных занятий |  | Зам. начальника Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Золотарчук О.М. | 2019-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 8939.6 | 4652.3
21.2.1. | Контрольное событие 42. Выполнение мероприятий по организации питания обучающихся 5 - 11 классов (Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях) | срок не наступил | Зам. начальника Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Золотарчук О.М. | 4 квартал | срок не наступил
22 | Основное мероприятие 2.1.6. Проведение противопожарных мероприятий | х | х | х | х | х | х | х
22.1 | Мероприятие 2.1.6.1. Реализация планов по повышению противопожарной безопасности общеобразовательных организаций |  | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Золотарчук О.М. | 2019-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 1368.4 | 1361.9
22.1.1. | Контрольное событие 43. Подготовка перечня объектов общеобразовательных организаций и составление плана устранения нарушений, требующих устранение замечаний, выявленных органами пожарного надзора (Утверждение перечня объектов муниципальных общеобразовательных организаций и составление плана устранения нарушений, требующих устранение замечаний, выявленных органами пожарного надзора) | выполнено в срок | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., консультант Меньшикова Т.С. | 1 квартал | 31.03.2019. Управлением образования составлен план проведения ремонтных работ при подготовке муниципальных образовательных организаций к новому 2019-2020 учебному году с учетом создания необходимых условий для устранения нарушений требований пожарной безопасности
22.2 | Мероприятие 2.1.6.2. Устранение предписаний органов Государственного пожарного надзора |  | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Золотарчук О.М. | 2019-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 217 | 173.5
22.2.1. | Контрольное событие 44. Выполнение работ по устранению предписаний органов пожарного надзора (приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году) | выполнено в срок | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Золотарчук О.М. | 2019-09-30 | 02.09.2019. Устранено 15 предписаний органов Госпожнадзора
23 | Основное мероприятие 2.1.7. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | х | х | х | х | х | х | х
23.1 | Мероприятие 2.1.7.1. Обеспечение реализации программ энергосбережения общеобразовательных организаций |  | Консультант Меньшикова Т.С. | 2019-12-31
23.1.1. | Контрольное событие 45. Проведение работ по повышению энергетической эффективности (Приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году) | выполнено в срок | Консультант Меньшикова Т.С. | 2019-09-30 | 02.09.2019. В 6 МОО проведен ремонт теплоузлов, системы отопления, водоснабжения, в 15 МОО отремонтированы и заменены оконные блоки.
23.2 | Мероприятие 2.1.7.2. Обеспечение своевременной разработки (1 раз в пять лет) энергетических паспортов общеобразовательных организаций |  | Консультант Меньшикова Т.С. | 2019-12-31
23.2.1. | Контрольное событие 46. Разработка энергетических паспортов (Информация о наличии паспортов) | выполнено в срок | Консультант Меньшикова Т.С. | 2019-09-30 | 30.09.2019. Во всех 37 муниципальных общеобразовательных организациях имеются энергетические паспорта
24 | Основное мероприятие 2.1.8. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | х | х | х | х | х | х | х
24.1. | Контрольное событие 47. Выплата ежемесячной денежной компенсации на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа (отчет) | выполнено в срок | Консультант Кислякова М.Н. | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | 10.01.2019, 10.04.2019, 10.07.2019. 85 человек, или 100 % педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользовались правом на получение компенсации | Республиканский бюджет Республики Коми | 2448.8 | 1535.8
25 | Основное мероприятие 2.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | х | х | х | х | х | х | х
25.1 | Мероприятие 2.2.1.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство школ |  | Начальник УАГС и З Осипов В.В., начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В. | 2019-12-31
25.1.1 | Контрольное событие 48. Разработка ПСД "Корпус школы на 600 мест в районе улиц Орджоникидзе - Карла Маркса - Красных партизан" (информация) | срок не наступил | Начальник УАГС и З администрации МО ГО "Сыктывкар" Осипов В.В., начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В. | 2019-12-31 | срок не наступил
26 | Основное мероприятие 2.2.2. Строительство и реконструкция объектов общего образования | х | х | х | х | х | х | х
26.1. | Мероприятие 2.2.2.1. Строительство школ или приобретение в муниципальную собственность недвижимого имущества |  | Начальник УАГС и З Осипов В.В., И.о.начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В. | 2019-12-31 |  | Итого: | 315160.9 | 96086.2
[6 empty] | федеральный бюджет | 89882.2 | 31191.4
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 212949.7 | 63933.9
[6 empty] | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 12329 | 960.9
26.1.1. | Контрольное событие 49. Выполнение первого этапа строительно-монтажных работ по объекту Школа на 600 мест по ул. Новозатонская п.г.т Краснозатонский г. Сыктывкар Республики Коми (информация) | срок не наступил | Начальник УАГС и З Осипов В.В., и.о начальника БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» Садовский А.В. | 2019-12-31 | срок не наступил
27 | Основное мероприятие 2.2.3. Модернизация региональных систем общего образования | х | х | х | х | х | х | х
27.1 | Мероприятие 2.2.3.1. Оснащение школ учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов |  | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Золотарчук О.М. | 2019-12-31
27.1.1 | Контрольное событие 50. Приобретение учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов (Информация о закупке) | срок не наступил | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Золотарчук О.М. | 2019-12-31 | срок не наступил
28 | Основное мероприятие 2.2.4. Развитие муниципальной системы оценки качества образования | х | х | х | х | х | х | х
28.1 | Мероприятие 2.2.4.1. Развитие муниципальной и школьной системы мониторинга образовательных результатов учащихся |  | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 2019-12-31
28.1.1. | Контрольное событие 51. Проведение городского мониторинга учебных достижений учащихся по русскому языку и математике (Информация по результатам городского мониторинга учебных достижений учащихся) | выполнено в срок | Зам. начальника УО Котелина Н.Е. | 3 квартал | 30.09.2019. В 2018-2019 учебном году среди учащихся 9 и 11 классов проведено 13 диагностических работ, в том числе: - 7 диагностических работ по математике; - 4 диагностических работ по русскому языку; - 1 пробное итоговое сочинение; - 1 пробное итоговое собеседование. Приказ управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.08.2018 № 645 «Об утверждении новой редакции Дорожной картой по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» в 2019-2020 учебном году»
28.2 | Мероприятие 2.2.4.2. Обеспечение участия учащихся в государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования, во всероссийских проверочных работах |  | Зам. начальника УО Котелина Н.Е. | 2019-12-31
28.2.1 | Контрольное событие 52. Работа пунктов проведения экзаменов на базе муниципальных общеобразовательных организаций (Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации на территории МО ГО "Сыктывкар") | выполнено в срок | Зам. начальника УО Котелина Н.Е. | 2,3 квартал | 07.02.2019, 20.04.2019. В 2018-2019 учебном году для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования подготовлено 50 пунктов проведения экзаменов, из них: - 9 пунктов проведения единого государственного экзамена на базе КНГ, СОШ 12, 16, 21, 30, 36, 43, Гим-назия 1, ППЭ на дому; - 14 пунктов проведения основного государственного экзамена на базе СОШ 1, СОШ 4, СОШ 7, СОШ 18, СОШ 24, СОШ 25, СОШ 26, СОШ 33, СОШ 35, СОШ 38, РГ, СОШ 22 СОШ 27, СОШ 28; - 27 пунктов проведения государственного выпускного экзамена для учащихся 9-х и 11-х классов с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, в т.ч. 9 на дому. Подготовлено 390 аудиторий для проведения экзаменов (в т.ч. 14 со специализированной рассадкой для лиц с ОВЗ), в 124 аудиториях специалистами Коми филиала ПАО «Ростелеком» установлена система видеонаблюдения в режиме онлайн трансляции.
28.3. | Мероприятие 2.2.4.3. Реализация комплекса мер по поддержке школ, имеющих низкие результаты единого государственного экзамена |  | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., начальник отдела Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 2019-12-31
28.3.1. | Контрольное событие 53. Адресная помощь педагогическим коллективам школ, имеющих низкие результаты единого государственного экзамена (Информация о результатах городского мониторинга учебных достижений учащихся 9 и 11 классов) | срок не наступил | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., начальник отдела Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 2019-12-01 | срок не наступил
29 | Основное мероприятие 2.2.5. Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | х | х | х | х | х | х | х
29.1 | Мероприятие 2.2.5.1. Обеспечение проведения аттестации педагогических кадров |  | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 2019-12-31
29.1.1 | Контрольное событие 54. Обеспечение аттестации педагогических работников на первую и высшую квалификационную категорию (Информация о присвоении квалификационной категории педагогическим работникам) | срок не наступил | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 2019-12-31 | срок не наступил
29.2 | Мероприятие 2.2.5.2. Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства для различных категорий педагогических работников и по различным аспектам образовательной деятельности |  | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н.
29.2.1 | Контрольное событие 55. Проведение конкурсов "Учитель года", "Самый классный классный", "Педагогический дебют" (Приказы управления образования об организации и итогах конкурсов профессионального мастерства) | срок не наступил | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 2019-12-01 | срок не наступил
29.3 | Мероприятие 2.2.5.3. Проведение конкурсного отбора на звание лауреата главы администрации МО ГО "Сыктывкар" "За вклад в развитие образования города" |  | Зам. начальника Михайлова Л.В., начальник отдела Первакова О.В.
29.3.1. | Контрольное событие 56. Экспертная оценка показателей работы участников конкурса (Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" об оценке показателей работы участников конкурса) | просрочено | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Первакова О.В. | 3 квартал | Срок проведения конкурса перенесен на Декабрь 2019
29.4 | Мероприятие 2.2.5.4. Реализация мероприятий по методическому сопровождению молодых педагогов, развитие системы наставничества |  | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 2019-12-31
29.4.1. | Контрольное событие 57. Проведение методических мероприятий для молодых учителей (Информация МУ ДПО "ЦРО") | срок не наступил | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 4 квартал | срок не наступил
29.5 | Мероприятие 2.2.5.5. Обеспечение деятельности городских профессиональных сообществ учителей, развитие возможностей для распространения инновационного опыта |  | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 2019-12-31
29.5.1. | Контрольное событие 58. Функционирование не менее 13 профессиональных сообществ учителей-предметников (Отчет МУ "ИМЦ" об организации работы профессиональных сообществ учителей) | срок не наступил | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 2019-12-31 | срок не наступил
Подпрограмма 3 "Дети и молодежь города Сыктывкара"
30 | Основное мероприятие 3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | х | х | х | х | х | х
30.1 | Мероприятие 3.1.1.1. Обеспечение реализация мероприятий по выполнению муниципальными образовательными организациями дополнительного образования и учреждением по организации работы с молодежью муниципальных заданий |  | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Золотарчук О.М., начальник отдела Аюгова М.М. | 2019-12-31 |  | Итого: | 223742.6 | 179554.1
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 39661.7 | 35166.1
[6 empty] | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 184080.9 | 144388
30.1.1. | Контрольное событие 59. Обеспечение функционирования муниципальных организаций дополнительного образования и учреждения (отчет о выполнении муниципальных заданий) | выполнено в срок | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Золотарчук О.М., начальник отдела Аюгова М.М. | До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | 20.01.2019, 20.04.2019, 20.07.2019.Обеспечено функционирование 9 организаций дополнительного обра-зования. Общий охват учащихся в рамках выполнения муниципального задания более 20000 человек, в том числе в рамках персонифицированного финансирования. Общее количество договоров обучения по программам ПФ, заключенных с использованием выданных сертификатов составило 3167 договоров. Показатели, характеризующие качество услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (очно-заочная форма) выполнены.
30.1.2. | Контрольное событие 60. Обеспечение функционирования муниципального учреждения по организации работы с молодежью (отчет о выполнении муниципального задания) | выполнено в срок | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Золотарчук О.М., начальник отдела Аюгова М.М. | До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | 30.01.2019, 20.04.2019, 20.07.2019.По итогам 1 полугодия 2019 года показатели значений объема соответствует календарному плану проведения мероприятий МАУ «Молодежный центр». Качество муниципальной работы определяется показателями: долей молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной добровольческой дея-тельностью и мероприятиями, направленными на развитие граж-данской активности и формирования здорового образа жизни и удовлетво-ренностью молодежи организацией мероприятий (смотров, конкурсов, туристских слетов, открытых концер-тов и форумов). Отклонений параметров фактически предоставляемых муниципальным учреждением работ от требований, установленных муниципальным за-данием, не имеется.
30.1.3. | Контрольное событие 61. Реализация плана повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогов дополнительного образования организаций дополнительного образования в полном объеме (Данные мониторинга по повышению квалификации педагогов дополнительного образования, подтверждаемые данными о выдаче удостоверения) | срок не наступил | Начальник отдела Первакова О.В. | 2019-12-31 | срок не наступил
30.1.4. | Контрольное событие 62. Аттестация педагогических работников организаций дополнительного образования на первую и высшую квалификационную категорию (Информация о присвоении квалификационных категорий педагогам дополнительного образования) | срок не наступил | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Первакова О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 2019-12-31 | срок не наступил
31 | Основное мероприятие 3.1.2. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | х | х | х | х | х | х | х
31.1 | Мероприятие 3.1.2.1. Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования |  | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., консультант Меньшикова Т.С. |  |  | Итого: | 7115.9 | 7095.9
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 400 | 400
[6 empty] | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 6715.9 | 6695.9
30.1.1. | Контрольное событие 63. Проведение ремонтных работ (Информация о проведении ремонтных работ) | срок не наступил | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., консультант Меньшикова Т.С. | 2019-10-31 | срок не наступил
31.2 | Мероприятие 3.1.2.2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных организаций дополнительного образования |  | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Золотарчук О.М. | 2019-12-31 |  | Итого: | 2080 | 336.6
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 1680 | 269.3
[6 empty] | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 400 | 67.3
31.2.1. | Контрольное событие 64. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных организаций дополнительного образования (Информация о выполненных работах) | срок не наступил | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Золотарчук О.М. | 4 квартал | срок не наступил
32 | Основное мероприятие 3.1.3а. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма и экстремистских проявлений среди молодежи | х | х | х | х | х | х | х
32.1 | Мероприятие 3.1.3а.1. Организация участия во Всероссийских и республиканских патриотических акциях |  | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 2019-12-31
32.1.1. | Контрольное событие 65. Участие во Всероссийских и республиканских патриотических акциях (Информация об участии) | срок не наступил | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М. | 4 квартал | срок не наступил
32.1.2 | Контрольное событие 66. Проведение мероприятий, направленных на гражданское и военно-патриотическое воспитание молодежи | срок не наступил | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М. | 4 квартал | срок не наступил
32.2 | Мероприятие 3.1.3а.2. Развитие деятельности клубных объединений |  | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 2019-12-31
32.2.1 | Контрольное событие 67. Обеспечение деятельности клубных объединений (Информация о деятельности клубных объединений) | срок не наступил | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М. | 4 квартал | срок не наступил
32.2.2. | Контрольное событие 68. Обеспечение деятельности отрядов Российского движения школьников (Информация о деятельности РДШ) | срок не наступил | Зам.начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М. | 4 квартал | срок не наступил
32.2.3. | Контрольное событие 69. Обеспечение деятельности военно-патриотических клубов (Информация о деятельности клубов, объединений) | срок не наступил | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М. | 4 квартал | срок не наступил
32.3 | Мероприятие 3.1.3а.3. Содействие формированию и работе клуба молодых учителей муниципальных общеобразовательных организаций |  | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 2019-12-31
32.3.1. | Контрольное событие 70. Проведение не менее 10 открытых уроков, семинаров, мастер-классов для молодых учителей (Информация о работе Клуба молодых учителей) | срок не наступил | Директор МУ ДПО «ЦРО» Гузь И.Н. | 4 квартал
32.4 | Мероприятие 3.1.3а.4. Реализация социально значимых проектов |  | Зам. Начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М. | 2019-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 100 | 100
32.4.1 | Контрольное событие 71. Проведение конкурса проектов молодежных инициатив (Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар») | срок не наступил | Зам. Начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М. | 4 квартал
32.5 | Мероприятие 3.1.3а.5. Организация взаимодействия детских и молодежных общественных объединений социально активной молодежи; разработка и реализация плана совместных действий |  | Зам. Начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М. | 4 квартал |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 400 | 154
32.5.1 | Контрольное событие 72. Проведение молодежных форумов, слетов, экспедиций (информация) | срок не наступил | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М. | 4 квартал | срок не наступил
32.5.2 | Контрольное событие 73. Обеспечение деятельности детской общественной организации "Смена" и Эжвинского районного общественного движения детей и молодежи "Ребячья республика" (информация о деятельности детской общественной организации "Смена" и Эжвинского районного общественного движения детей и молодежи "Ребячья республика") | срок не наступил | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М. | 4 квартал | срок не наступил
33 | Основное мероприятие 3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий | х | х | х | х | х | х | х
33.1 | Мероприятие 3.1.4.1. Устранение предписаний органов Государственного пожарного надзора |  | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., консультант Меньшикова Т.С. | 2019-12-31
33.1.1 | Контрольное событие 74. Выполнение работ по устранению предписаний органов пожарного надзора (информация о проделанной работе) | выполнено в срок | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., консультант Меньшикова Т.С. | 2019-09-30 | 30.09.2019. Предписания Госпожнадзора в организациях дополнительного образования отсутствуют.
34 | Основное мероприятие 3.1.5. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | х | х | х | х | х | х | х
34.1. | Контрольное событие 75. Выплата ежемесячной денежной компенсации на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа (отчет) | выполнено в срок | Консультант Кислякова М.Н. | До 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | 10.01.2019, 10.04.2019, 10.07.2019. 15 человек, или 100 % педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользовались правом на получение компенсации | Республиканский бюджет Республики Коми | 382.3 | 286.4
35 | Основное мероприятие 3.1.6. Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | х | х | х | х | х | х | х
35.1 | Мероприятие 3.1.6.1. Обеспечение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в МО ГО "Сыктывкар" в сфере образования |  | Зам. начальника УО Золотарчук О.М., начальник отдела Борисова С.В. | 2019-12-31
35.1.1. | Контрольное событие 76. Обеспечение уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере образования в размере 37046 рублей (Информация о средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования) | выполнено в срок | Зам. начальника УО Золотарчук О.М., начальник отдела Борисова С.В. | До 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | 20.04.2019, 15.07.2019. Средняя заработная плата педагоги-ческих работников муниципальных организаций дополнительного обра-зования управления образования за 1 полугодие 2019 года составила 45693 руб. (с учетом отпускных)
36 | Основное мероприятие 3.1.7. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | х | х | х | х | х | х | х
36.1 | Мероприятие 3.1.7.1. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей муниципальных учреждений дополнительного образования в МО ГО "Сыктывкар" в сфере образования |  | Зам. начальника УО Золотарчук О.М., зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Борисова С.В., зам. начальника отдела Геллерт Е.Е. | 2019-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 19317.5 | 12531
36.1.1. | Контрольное событие 77. Проведение мероприятий по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей муниципальных учреждений дополнительного образования в МО ГО "Сыктывкар" в сфере образования | выполнено в срок | Зам. начальника УО Золотарчук О.М., зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Борисова С.В., зам. начальника отдела Геллерт Е.Е. | До 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | 15.04.2019, 15.07.2019. Внедряется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Создан муниципальный опорный центр на базе МАУДО «ДТДиУМ». Участниками проекта (сертификаты учёта) стали 59 муниципальных организаций, 18 организаций-поставщиков образовательных услуг предоставляют услуги в рамках системы персонифицированного финансирования», из них: 11 муниципальных организаций дополнительного образования, 4 НКО.На территории МО ГО «Сыктывкар» выдано 22 704 сертификата дополнительного образования, доля детей в муниципальном образовании, получивших сертификаты дополнительного образования, составляет 52,47 % от общего количества детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет. Норматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирования в 2019 году составил 4008,7 руб. В навигаторе komi.pfdo.ru. в свободном доступе для потребителей образовательных услуг организациями- поставщиками услуг загружены дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы:  в реестре сертифицированных программ – 210 программ;  в реестре бюджетных программ загружено 843 программы, из них: предпрофессиональных- 33, значимых- 171, общеразвивающих –638;  в реестре платных программ – 11 программ. Наиболее востребованными являются программы технической направленности - 9%, социальной - педагогической направленности -13%, спортивной направленности -19%, художественной направленности - 52%. Общее количество договоров обучения по программам ПФ, заключенных с использованием выданных сертификатов по состоянию на 01.06.2019 года составило 2609 договоров.
37 | Основное мероприятие 3.2.1. Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся | х | х | х | х | х | х | х
37.1 | Мероприятие 3.2.1.1. Проведение городских конкурсов, олимпиад, соревнований для учащихся по различным направлениям учебной, творческой, спортивной деятельности |  | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 2019-12-31
37.1.1. | Контрольное событие 78. Участие в республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников (Приказ Министерства образования и молодежной политики Республики Коми об итогах регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников) | выполнено в срок | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 2 квартал | 05.04.2019. В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 22 общеобразовательным предметам приняли участие 102 учащихся 9-11 классов МОО. 31 (30,4 %) участник регионального этапа стали победителями и призерами, 10 из них приняли участие в заключительном этапе ВСОШ и стали призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе и немецкому языку.
37.2 | Мероприятие 3.2.1.2. Реализация мероприятий по повышению социального престижа успешной учебной, спортивной, творческой деятельности учащихся |  | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 2019-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 1062 | 593
37.2.1 | Контрольное событие 79. Проведение трех городских мероприятий, направленных на повышение социального престижа успешной учебной, спортивной, творческой деятельности учащихся (Информация о проведении мероприятий) |  | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 2,3,4 квартал | 29.12.2018, 11.03.2019, 27.03.2019, 25.09.2019. 21 июня 2019 года в концертном зале администрации МО ГО «Сыктывкар» состоялась торжественная церемония чествования выпускников - медалистов «Под парусом успеха!» Медали «За особые успехи в учении» Российской Федерации и серебряные медали «За особые успехи в учении» Республики Коми получили 92 выпускника муниципальных общеобразовательных организаций города Сыктывкара и 11 выпускников государственных образовательных организаций. В период с 19.03.2019 года по 29.03.2019 года проведены три этапа и церемония закрытия муниципального конкурса редакций образовательных организаций «Редакция года - 2019.
37.3 | Мероприятие 3.2.1.3. Обеспечение участия учащихся в конкурсных мероприятиях республиканского, всероссийского и международного уровней |  | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 2019-12-31
37.3.1. | Контрольное событие 80. Реализация плана участия учащихся организаций дополнительного образования в конкурсных мероприятиях различных уровней (информация о награждении учащихся дипломами призеров и победителей конкурсных мероприятий) | срок не наступил | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 4 квартал | срок не наступил
38 | Основное мероприятие 3.2.2. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | х | х | х | х | х | х | х
38.1 | Мероприятие 3.2.2.1. Реализация комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | ежеквартально |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 34 | 10
38.1.1. | Контрольное событие 81. Проведение не менее 10 заседаний комиссии управления образования по профилактике преступлений, правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолетних (Протоколы комиссии по профилактике преступлений, правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолетних) | выполнено в срок | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н. |  | 31.01.2019, 28.02.2019, 29.03.2019, 25.04.2019, 30.05.2019. Рассмотрено 99 персональных дел
39 | Основное мероприятие 3.2.3. Создание условий для развития деятельности муниципальных образовательных организаций в области физического воспитания и спорта | х | х | х | х | х | х | х
39.1 | Мероприятие 3.2.3.1. Реализация комплекса мер в области физического воспитания и спорта среди учащихся муниципальных образовательных организаций |  | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела Аюгова М.М., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 2019-12-31
39.1.1 | Контрольное событие 82. Проведение соревнований по 14 видам спорта (Приказы управления образования об организации и итогах проведения городских спортивных мероприятий) | выполнено в срок | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела Аюгова М.М., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | ежеквартально | 28.01.2019, 31.01.2019, 06.03.2019, 07.03.2019, 01.04.2019, 15.04.2019, 29.05.2019. В рамках Городской Спартакиады школьников проведены соревнования по 7 видам спорта, в которых прин-ли участие 1585 учащихся: баскетбол 2003-04 г.р. – 75,настольный теннис – 60, шахматы – 57, волейбол 2003-04 г.р. – 140,баскетбол 2005-06 г.р. – 137,конькобежный спорт – 279,лыжные гонки – 276, бадминтон – 30. Муниципальный этап соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» - 341. Муниципальный этап соревнований по волейболу «Серебряный мяч» - 190. Муниципальный этап «Президент-ских спортивных игр»- 240. Муниципальный этап «Президент-ских состязаний» - 195. Летняя Спартакиада среди детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, трудовых объединений – 2325.
40 | Основное мероприятие 3.2.4. Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе | х | х | х | х | х | х | х
40.1 | Мероприятие 3.2.4.1.Проведение комплекса мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи |  | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М. | 2019-12-31
40.1.1. | Контрольное событие 83. Проведение городских мероприятий для учащихся "Зарница", "Орленок", "Школа безопасности" (Приказы управления образования о проведении и итогах городских мероприятий) | выполнено в срок | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела Аюгова М.М. | 30.06.2019 31.12.2019 | 11.04.2019, 13.05.2019, 24.04.2019, 29.05.2019 . В городском первенстве по пулевой стрельбе из пневматического оружия «Меткий стрелок» среди команд муниципальных общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» приняло участие 17 команд, 72 учащихся. В городском конкурсе-соревновании юных инспекторов движения «Без-опасное колесо» приняло участие 66 учащихся из 16 муниципальных общеобразовательных организаций.
40.2 | Мероприятие 3.2.4.2. Обеспечение участия в мероприятиях по допризывной подготовке учащихся |  | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М. | 2019-12-31
40.2.1. | Контрольное событие 84. Проведение учебных полевых сборов учащихся 10 классов (Приказ управления образования о проведении учебных полевых сборов) | выполнено в срок | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 2 квартал | 06.03.2019, 20.05.2019, 19.06.2019. С 3 по 7 июня 2019 года на базе войсковой части № 5134 и базах муниципальных общеобразовательных организаций проведены учебные сборы с учащимися-юношами 10 классов по основам военной службы. Всего в учебных сборах принял участие 661 учащийся.
Подпрограмма 4 "Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО "Сыктывкар"
41 | Основное мероприятие 4.1.1. Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей | х | х | х | х | х | х | х
41.1 | Мероприятие 4.1.1.1. Проведение оздоровительной кампании детей |  | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Золотарчук О.М., начальники отделов Аюгова М.М., Комарова Л.А. | 2019-12-31 |  | Итого: | 18902.7 | 18857.2
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 11314.3 | 11314.3
[6 empty] | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 7588.4 | 7542.9
41.1.1 | Контрольное событие 85. Открытие оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций (Мониторинг круглогодичного оздоровления в системе АРИСМО) | выполнено в срок | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Золотарчук О.М., начальники отделов Аюгова М.М., Комарова Л.А. | ежемесячно | 01.02.2019, 01.03.2019, 01.04.2019, 01.05.2019, 01.06.2019, 01.07.2019, 01.08.2019, 19.08.2019, 18.09.2019, 19.09.2019, 20.09.2019. В период весенних каникул открыто 35 лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций. В период летних каникул открыто 35 лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций.
41.1.2. | Контрольное событие 86. Комплектование групп учащихся в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в соответствии с предоставляемой Министерством образования и молодежной политики Республики Коми квотой (Информация о количестве учащихся, направленных в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря) | выполнено в срок | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Золотарчук О.М., начальники отделов Аюгова М.М., Комарова Л.А. | ежеквартально | 18.03.2019, 25.03.2019, 30.05.2019, 03.06.2019, 18.06.2019, 24.06.2019, 07.08.2019, 26.08.2019. Организованы выездные группы в количестве в количестве 906 детей (в т.ч. 181 ребенок ТЖС, 6 одаренных), из них: - ДОЛ «Юный Динамовец» - 20 человек; - ДОЛ «Черноморская зорька» - 111 детей, в том числе 12 детей, находящихся в ТЖС, 3 одаренных детей; - ДОЛ «Солнечный» - 32 ребенка, в том числе 3 одаренных детей; - ДОЛ «Приморский» - 19 детей, в том числе 6 детей, находящихся в ТЖС; - ДОЛ «Спутник» - 56 детей, в том числе 37 детей, находящихся в ТЖС; - ДОЛ «Лесная сказка» - 21 ребенок; - ДОЛ «Мечта» - 154 ребенка, в том числе 64 детей, находящихся в ТЖС. - ДОЛ «Бобровниково» - 16 детей, в том числе 8 детей, находящихся в ТЖС; - ДОЛ «Сосновый бор» - 38 детей, в том числе 14 детей, находящихся в ТЖС; - ДОЛ «Чайка» (Сыктывдинский р-н) - 120 детей, в том числе 32 детей, находящихся в ТЖС; - ДООЦ «Гренада» (Сыктывдинский р-н) - 199 детей, в том числе 5 детей, находящихся в ТЖС; - ДОЛ «Лозым» - 120 детей, в том числе 3е детей, находящихся в ТЖС.
41.1.3. | Контрольное событие 87. Организация выездных экскурсионных туров учащихся (Постановление администрации об утверждении комплекса мер, направленных на оздоровление, отдых и занятость детей и подростков) | просрочено | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Золотарчук О.М., начальники отделов Аюгова М.М., Комарова Л.А. | 3 квартал | Организация выездных экскурсионных туров учащихся не запланирована, в связи с перераспределением бюджетного финансирования на другие мероприятия по организации отдыха и занятости детей
42 | Основное мероприятие 4.2.1. Организация трудовых объединений в муниципальных образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | х | х | х | х | х | х | х
42.1. | Мероприятие 4.2.1.1. Организация трудовых объединений в муниципальных образовательных организациях для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Золотарчук О.М., начальники отделов Аюгова М.М., Комарова Л.А. | 2019-12-31 |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 5000 | 5000
42.1.1. | Контрольное событие 88. Обеспечение работы трудовых объединений (Информация о работе трудовых объединений) | выполнено в срок | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Золотарчук О.М., начальники отделов Аюгова М.М., Комарова Л.А. | 2,3 квартал | 11.02.2019, 06.08.2019. Созданы 75 трудовых объединений для 1555 подростков, в том числе: - 43 трудовых объединения с охватом 982 человека на базе муниципальных образовательных организаций, - 32 отряда мэра в количестве 573 человека при муниципальных образовательных организациях, дошкольных учреждениях.
42.1.2. | Контрольное событие 89. Организация трудовых объединений совместно с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства города для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (Информация) | выполнено в срок | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Золотарчук О.М., начальники отделов Аюгова М.М., Комарова Л.А. | 2,3 квартал | 03.06.2019, 06.08.2019. Создано 19 трудовых объединений совместно с предприятиями ЖКХ города с охватом 190 несовершеннолетних.
| ВСЕГО: | [5 empty] | 5338196.44 | 3766889.74
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: Реализация муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие образования" является эффективной
Note on F459: Филиппова Ирина Владимировна: не выполнено