**План работы по реализации проекта «Шаг в смешанное обучение» на период с октября 2020 г. по январь 2021 года**

**МОУ «СОШ №27» г.Сыктывкара**

**Список участников проекта**

|  |
| --- |
| ФИО руководителя проекта и членов инициативной команды |
| Москалева Ю.Ю., руководитель проекта  Ткачева С.П.  Безносова Ю.Р.  Обухов А.А.  Кошкина В.В.  Полутова Д.В. |

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Мероприятие | Содержание работы | Результат | Отв. | Заявка на семинары и участие МУ ДПО «ЦРО», ориентировочная дата |
| Октябрь 2020 | 08.10.2020  семинар по проекту «Шаг в будущее».  2 – неделя – совещания рабочих групп на всех уровнях для утверждения списка внедряемых моделей смешанного обучения и определения условий эффективного внедрения моделей смешанного обучения. | Организуют изучение материалов о моделях смешанного обучения проектной командой в технологии перевернутого класса.  Формируют список условий эффективного внедрения моделей смешанного обучения. | Определен список внедряемых моделей смешанного обучения на уровнях обучения, определены классы, в которых это будет вводиться (изучены технические возможности детей дома). | Москалева Ю.Ю.  Руководители проектных групп Ткачева С.П.  Новогран Н.В.  Викулова Е.Б. |  |
| 3 – неделя – встреча рабочих групп по обсуждению проектов учебных занятий в технологиях смешанного обучения. Решение вопроса о системе управления Mудл, Гугл-класс. | Решение вопроса о системе управления Mудл, Гугл-класс. | Определены условия эффективности (понимание того, при каких условиях данные модели смогут повысить учебную мотивацию и самостоятельность учащихся).  Определена система управления в школе. | Москалева Ю.Ю. | З неделя октября семинары по платформам Мудл и Гугл-класс |
| Ноябрь 2020 | 2 неделя Презентация учебных занятий в технологиях смешанного обучения для коллег.  3 неделя - Презентация и обсуждение участия в проекте для учащихся и родителей (классные часы и родительские собрания)  3-4 неделя -  Обучение учеников использованию цифровых ресурсов. | Организует презентацию и обсуждение проектов учебных занятий в технологиях смешанного обучения  Организует презентацию и обсуждение участия в проекте для учащихся и родителей.  Обучение учеников использованию цифровых ресурсов. | Готовность учителей к апробации моделей на практике.  Сформирован перечень цифровых сервисов и ресурсов.  Разработаны необходимые регламенты и модели проектирования занятий.  Поддержка учениками и родителями введения новой технологии.  Готовность учеников к самостоятельному использованию цифровых ресурсов. | Руководители проектных групп Ткачева С.П.  Новогран Н.В.  Викулова Е.Б. |  |
| Декабрь  2020 | 1 - 3 неделя - апробация технологий смешанного обучения в практике работы членов школьной команды.  3 неделя - обсуждение апробации, рефлекси | Организует апробацию технологий смешанного обучения в практике работы членов школьной команды и рефлексию по результатам. | Выстраивается расписание экспериментальных классов с учетом моделей СО.  Взаимопосещение уроков, запись уроков.  Опрос учащихся о продуктивности формы работы.  Опрос родителей о продуктивности новых моделей обучения.  Совместная рефлексия итогов урока участниками проекта.  Определение влияния на качество образования на основе анализа результатов контрольных и проверочных работ . | Москалева Ю.Ю.  Руководители проектных групп Ткачева С.П.  Новогран Н.В.  Викулова Е.Б.  Участники проектных команд. |  |
| Январь 2021 | 2 неделя – оформление сценариев уроков в технологии смешанного обучения для публикации  3 неделя - Организация методической работы по созданию методических сетей.  4 неделя - Проведение конференции по итогам проекта. | Описывает онлайн среду организации смешанного обучения. Создает и поддерживают хранилища коллективного доступа для образовательных ресурсов школы (с использованием школьного сервера, электронных услуг или облачных сервисов).  Дорабатывает регламенты работы в моделях смешанного обучения.  Дорабатывает инструкции для учащихся.  Обсуждение внесений изменений в ООП  Награждение участников проекта | Готовность к реализации второго этапа проекта – Создание методической сети. Оценка вклада каждого участника проекта в общее дело. | Ю.Ю.  Руководители проектных групп Ткачева С.П.  Новогран Н.В.  Викулова Е.Б.  Участники проектных команд. |  |