**План работы МАОУ «Лицей №1» г. Сыктывкара по реализации проекта «Шаг в смешанное обучение» на период с октября 2020 г. по январь 2021 года**

Список участников проекта

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество работников** | **Должность/предмет** |
| Живанович Оксана Викторовна | Заместитель директора по учебной работе, учитель истории и обществознания – **руководитель проекта** |
| Головкина Екатерина Вячеславовна | Учитель иностранного языка - **руководитель проекта** |
| Потапова Лидия Николаевна | Учитель математики |
| Журбина Валентина Николаевна | Учитель математики |
| Ковальчук Светлана Валерьевна | Учитель иностранного языка |
| Никитина Людмила Григорьевна | Учитель информатики |
| Лапшина Татьяна Авенировна | Учитель информатики |
| Лезликова Наталья Валерьевна | Учитель географии |
| Муравьева Евгения Александровна | Учитель истории и обществознания |
| Брагин Вячеслав Вячеславович | Учитель биологии |
| Полонская Наталья Александровна | Учитель биологии |
| Стрекаловская Наталья Геннадьевна | Учитель русского языка и литературы |
| Токмакова Ольга Васильевна | Учитель русского языка и литературы |
| Шадрин Олег Валерьевич | Учитель химии |
| Никитин Павел Павлович | Учитель физики |

План реализации 1 этапа проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Этап | Сроки | Содержание | Мероприятия |
| 1 | Организационный | до 01-10.10.2020 г. | Формирование проектной группы. Определение классов и предметов, где будут реализовываться модели смешанного обучения | - Установочный семинар, руководители проекта, учителя-предметники;  - Анализ технической оснащенности участников образовательного процесса. |
| 2 | Запуск проекта | до 15.12.2020 г. | Организация проблемно-творческой группы. Знакомство с материалами по технологии смешанного обучения, в том числе с книгой «Шаг в смешанное обучение». Прохождение обучения в рамках семинаров, курсов МУ ДПО «ЦРО» по организации моделей смешанного обучения | \*Методический семинар «Модели смешанного обучения» (ЦРО);  - Проведение круглого стола по теме «Шаг в смешанное обучение» по итогам изучения теоретических материалов;  - Анализ и выбор платформы цифровых ресурсов, для организации смешанного обучения  \*Приемы организации учебной деятельности учащихся, при реализации смешанного обучения» (ЦРО) |
| 3 | Проектная работа проблемно-творческой группы | до 15.01.2021 г. | Определение реализуемых моделей смешанного обучения. Организация презентации для обсуждения участия в проекте для учащихся и родителей. Выработка методических рекомендация и предложений по организации учебных занятий с использованием технологии смешанного обучения. | - Презентация проекта «Шаг в смешанное обучение» на заседании «Совета родителей МАОУ «Лицей №1» г. Сыктывкара  - Проведение анкетирования среди учащихся лицея.  - Заседание методического совета. |
| 4 | Внедрение моделей смешанного обучения и их оценка | до 15.04.2021 г. | Организация апробации технологий смешанного обучения в практике учителя и рефлексия по результатам. Описание онлайн среды организации смешанного обучения. Организация оценки эффективности внедрения моделей смешанного обучения. Оформление сценариев и кейсов реализации моделей смешанного обучения. | - Проведение учебных занятий;  - Фестиваля открытых уроков, в рамках Ассамблеи наук и искусств «Неделя цифровых технологий»;  - Проведение конференции «Педагогические идеи» (мастер-классы, доклады из опыта работы);  - Публикация методических материалов в сборнике «Педагогический опыт». |
| 4 | Организация методической сети на базе МОО | до мая 2021 г. | Организация методических мероприятий по распространению опыта использования моделей смешанного обучения. Разработка и реализация плана мероприятий по работе методической сети | - Организация и проведение методического семинара для педагогов МОО Эжвинского района «Опыт использования моделей смешанного обучения при формировании цифровой образовательной среды образовательной организации» |
| 5 | Подведение итогов работы проектной группы | май-июнь 2021 г. | Издание приказа об итогах участия в проекте. Подготовка материалов по итогам участия в муниципальном проекте. Организация дальнейшей работы по распространению опыта использования моделей смешанного обучения | - Анализ работы проблемно-творческой группы на заседании методического совета. |