План работы МАОУ «СОШ № 35»

по реализации проекта «Шаг в смешанное обучение» на период с октября 2020 г. по январь 2021 года

Список классов и список учителей, участвующий в проекте

| Класс для участия в проекте | Ф.И.О. учителя | предмет |
| --- | --- | --- |
| 2 | Мусинова Ольга Васильевна | Математика, русский язык |
| 6,9 | Исакова Ольга Андреевна | Математика |
| 7,10 | Ваджили Ольга Александровна | История, обществознание |
| 5 | Попова Татьяна Валерьевна | География, биология |
| 6 | Мишарина Марина Михайловна | Литература |

| Период | Содержание работы | Результат | Отв. | Заявка на семинары и участие МУ ДПО «ЦРО», ориентировочная дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.08 – 22.09.2020 | Организует изучение материалов о моделях смешанного обучения проектной командой в технологии перевернутого класса. | Определен список внедряемых моделей смешанного обучения на уровнях обучения, определены классы, в которых это будет вводиться (изучены технические возможности детей дома). | Бобков И.Н., зам. директора по НМР | 22.09.20 – семинар проведен |
| 22.09 – 30.10.2020 | Формирует список условий эффективного внедрения моделей смешанного обучения. Решение вопроса о системе управления Mудл, Гугл-класс. Направить заявки на конкурс лучших практик реализации моделей смешанного обучения. (см. ниже) | Определены условия эффективности (понимание того, при каких условиях данные модели смогут повысить учебную мотивацию и самостоятельность учащихся). Определена система управления в школе - Mудл. | Маланина Е.А., зам. директора по УВР, Чупров Д.И., учитель информатики, Бобков И.Н., зам. директора по НМР | Есть потребность в семинаре по функциональным возможностям системы Mудл и возможностей других систем в сравнении с Mудл (на октябрь 2020) |
| 22.09 – 30.10.2020 | Организует презентацию и обсуждение проектов учебных занятий в технологиях смешанного обучения Ресурсы по смешанному обучению: https://sites.google.com/site/chemistryflipped/ http://blendedlearning.pro/new-school/ed-independence/ https://www.youtube.com/watch?v=TGrWBrva5ks https://eurekanet.ru/ | Готовность учителей к апробации моделей на практике. Сформирован перечень цифровых сервисов и ресурсов. Разработаны необходимые регламенты и модели проектирования занятий. | Бобков И.Н., зам. директора по НМР | 14.10.20 – запланирован семинар |
| 30.10 – 10.11.2020 | Организует презентацию и обсуждение участия в проекте для учащихся и родителей. Обучение учеников использованию цифровых ресурсов. | Поддержка учениками и родителями введения новой технологии. Готовность учеников к самостоятельному использованию цифровых ресурсов. | Потапова М.И., зам.директора по ВР, Бобков И.Н., зам. директора по НМР | Консультирование |
| 30.10 – 15.12.2020 | Организует апробацию технологий смешанного обучения в практике работы членов школьной команды и рефлексию по результатам. | Выстраивается расписание экспериментальных классов с учетом моделей СО. Взаимопосещение уроков, запись уроков. Опрос учащихся о продуктивности формы работы. Опрос родителей о продуктивности новых моделей обучения. Совместная рефлексия итогов урока участниками проекта. Определение влияния на качество образования на основе анализа результатов контрольных и проверочных работ . | Помысова Н.В., инспектор по труду, Бобков И.Н., зам. директора по НМР | Консультирование |
| 15.12 – 31.12.2020 | Оформляет сценарии уроков и предоставляет их для публикации на информационном ресурсе ЦРО. | Выбор модели описания уроков. Готовые сценарии уроков расположены на сайте ЦРО в разделе «Смешанное обучение» | Бобков И.Н., зам. директора по НМР | Консультирование |
| 10.01 – 31.12.2021 | Описывает онлайн среду организации смешанного обучения. Создает и поддерживают хранилища коллективного доступа для образовательных ресурсов школы (с использованием школьного сервера, электронных услуг или облачных сервисов). Дорабатывает регламенты работы в моделях смешанного обучения. Дорабатывает инструкции для учащихся. | Готовность к реализации второго этапа проекта – Создание методической сети. | Маланина Е.А., зам. директора по УВР, Чупров Д.И., учитель информатики, Бобков И.Н., зам. директора по НМР | Есть потребность в семинаре по организации и поддержке онлайн среды школы (на январь 2020) |
|  | Внесение изменений в ООП |  | Бобков И.Н., зам. директора по НМР | Консультирование |
|  | Награждение участников проекта | Оценка вклада каждого участника проекта в общее дело. | Бобков И.Н., зам. директора по НМР |  |